## Лист1
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
муниципальное общеобразовательное учреждение "Останинская средняя общеобразовательная школа", 01.02.2022-31.12.2024
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Муниципальное Образование Алапаевское
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1. | Недостатков нет, на стендах организации размещена вся требуемая в соответствии с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельности | Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации | 2022-12-31 | Бадьина Раиса Владимировна заместитель директора по учебной работе | Информация, размещаемая на стендах обнорвляется регулярно | 2022-05-23
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-06-15 | Бадьина Раиса Владимировна заместитель директора по учебной работе | Информация на официальном сайте представлена в полном объеме | 2022-05-23
3 |  | Информация о реализуемых уровнях образования | 2022-06-15 | Бадьина Раиса Владимировна заместитель директора по учебной работе | Информация о реализуемых уровнях образования представлена в полном объеме | 2022-05-23
4 |  | Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-06-15 | Бадьина Раиса Владимировна заместитель директора по учебной работе | Размещен локальный акт организации об использовании при реализации программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-05-23
5 |  | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-06-15 | Бадьина Раиса Владимировна заместитель директора по учебной работе | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам представлена в полном объеме | 2022-05-23
6 |  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-06-15 | Подкорытова Ольга Юрьевна директор | Платные образовательные услуги не предоставляются | 2022-05-23
7 |  | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-06-15 | Бадьина Раиса Владимировна заместитель директора по учебной работе | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе размещена в полном объеме | 2022-05-23
8 | Недостаточный уровень популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-06-15 | Бадьина Раиса Владимировна заместитель директора по учебной работе | Меры по популяризации портала bus.gov.ru приняты в полном объеме | 2022-05-23
9 |  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-06-15 | Бадьина Раиса Владимировна заместитель директора по учебной работе | Размещен в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" отчет по реализации планов мероприятий по результам НОК в 2018 году | 2022-05-22
10 |  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-06-15 | Бадьина Раиса Владимировна заместитель директора по учебной работе | Размещена во вкладке "Независимая оценка качества условий оказания услуг" работающая гиперссылка на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательной организации | 2022-05-22
11 |  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-06-15 | Бадьина Раиса Владимировна заместитель директора по учебной работе | Размещена во вкладке "Независимая оценка качества условий оказания услуг" информация о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательной организацией | 2022-05-23
II. Комфортность условий предоставления услуг
12 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 92%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности | 2024-12-31 | Подкорытова Ольга Юрьевна директор
III. Доступность услуг для инвалидов
13 | Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: | 2024-09-01 | Подкорытова Ольга Юрьевна директор
14 |  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2024-09-01 | Подкорытова Ольга Юрьевна директор
15 |  | наличие сменных кресел-колясок | 2024-09-01 | Подкорытова Ольга Юрьевна директор
16 |  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2024-09-01 | Подкорытова Ольга Юрьевна директор
17 | В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими**, обеспечив | 2024-09-01 | Подкорытова Ольга Юрьевна директор
18 |  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-09-01 | Подкорытова Ольга Юрьевна директор
19 |  | дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2024-09-01 | Подкорытова Ольга Юрьевна директор
20 |  | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-09-01 | Подкорытова Ольга Юрьевна директор
21 | Недостатков нет, лица с ОВЗ полностью удовлетворены созданными условиями получения услуг (уровень удовлетворенности - 100%) | Поддерживать на высоком уровне удовлетворенность лиц с ОВЗ созданными условиями получения услуг | 2024-09-01 | Подкорытова Ольга Юрьевна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
22 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 96%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения | 2022-12-31 | Подкорытова Ольга Юрьевна директор
23 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 98%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость сотрудников организации, осуществляюшиъ непосредственное оказание услуг | 2022-12-31 | Подкорытова Ольга Юрьевна директор
24 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 98%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-12-31 | Подкорытова Ольга Юрьевна директор
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
25 | 88% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-12-31 | Подкорытова Ольга Юрьевна директор
26 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 98%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-12-31 | Подкорытова Ольга Юрьевна директор
27 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-31 | Подкорытова Ольга Юрьевна директор
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).